## Лист1
№ | Адрес | Кол-во лифтов | Этажность | Подрядчик | Отключение лифтов | Начало работ | Окончание работ | Готовность | Оплата электричества
1 | просп. Независимости, д. 182 | 7 | 9 | ООО "Лифт Сити" | 7 | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 7
2 | ул. Стариновская, д. 4 | 19 | 9 | ОАО "ЛифтСервис" | 19 | 2020-07-27 | 2020-11-27 | 19
3 | ул. Ложинская, д. 19 | 9 | 9 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ ГРУПП" | 9 | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 9
4 | ул. Гинтовта, д. 18 | 10 | 9 | ЧСУП "Вертикальный Подъем" | 10 | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 10 | 0т 02.12
5 | ул. Острошицкая, д. 21 | 2 | 9 | ОАО "Минобллифт" | 2 | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 2
6 | ул. Шафарнянская, д. 2 | 8 | 9 | ООО "ПрофЛифтМонтаж" | 8 | 2020-08-03 | 2020-11-02 | 8 |  | 2020-10-09
7 | ул. Никифорова, д. 39 | 4 | 9 |  | 4 | 2020-08-03 | 2020-11-02 | 4 |  | 2020-10-21
8 | ул. Никифорова, д. 41 | 5 | 9 | ЧП "СтолицаЛифтСтрой" | 5 | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 5 |  | 2020-10-19
9 | ул. Славинского, д. 1/4 | 2 | 12 |  | 2 | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 1
10 | ул. Городецкая, д. 66 | 2 | 9 |  | 2 | 2020-07-27 | 2020-09-30 | 2
11 | ул. Никифорова, д. 23 | 6 | 12 |  | 6 | 2020-07-27 | 2020-09-30 | 6
12 | просп. Независимости, д. 174 | 9 | 9 | ЧПУП "СтройлифтСервис | 6 | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 9 |  | 2020-10-19
13 | просп. Независимости, д. 180 | 9 | 9 | ОАО "СТРОЙТРЕСТ №35" | 9 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 9
14 | ул. Городецкая, д. 2 | 11 | 9 | ЧПУП "Вирасемлифт" | 4 | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 11 | от 02.12
15 | ул. Городецкая, д. 5 | 6 | 9 | ЧП "СтолицаЛифтСтрой" | 6 | 2020-08-10 | 2020-10-09 | 6
16 | ул. Гинтовта, д. 32 | 6 | 9 |  | 6 | 2020-08-10 | 2020-10-09 | 6
17 | ул. Гинтовта, д. 4 | 8 | 9-10. | ООО "СПЕЦМОНТАЖ ГРУПП" | 8 | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 8
18 | ул. Гинтовта, д. 6 | 6 | 10 |  | 5 | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 6
19 | ул. Гинтовта, д. 8 | 4 | 12 |  | 2 | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 2
20 | ул. Гинтовта, д. 40 | 6 | 9 |  | 6 | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 6
21 | ул. Гинтовта, д. 44 | 6 | 9 |  | 6 | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 6
22 | ул. Городецкая, д. 64 | 4 | 12 |  | 2 |  |  | 2
23 | ул. Городецкая, д. 62 | 4 | 9 |  | 4 | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 4
24 | ул. Городецкая, д. 6 | 3 | 10 |  | 3 | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 3
25 | ул. Руссиянова, д. 10 | 9 | 9 | ЧСУП "Вертикальный Подъем" | 9 | 2020-08-21 | 2020-10-31 | 9
26 | ул. Шафарнянская, д. 6 | 3 | 9 | ОДО "Зеленый луг" |  |  | 2020-12-01
27 | ул. Гинтовта, д. 24 | 4 | 9 |  |  |  | 2020-12-01
28 | ул. Садовая, д. 18 | 2 | 9 | ЧПУП "СтройЛифтСервис" | 2 | 2020-08-27 | 31.11.2020 | 2
29 | ул. Городецкая, д.10 | 2 | 10 | ОАО "ЛИФТСЕРВИС" | 2 |  | 2020-10-31 | 2
30 | ул. Ложинская, д.17 | 1 | 9 |  | 1 | 2020-08-31 | 2020-10-31 | 1
31 |  | 2 | 9 | ЧП"Тедол" | 2 | 2020-08-31 | 2020-10-31 | 2
32 | ул. Острошицкая, д. 23 | 7 | 9 | ОАО "Беллифт" | 7 | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 7
33 | ул.Чернышевского, д. 11 | 4 | 9 |  | 4 | 2020-09-02 | 2020-11-30
34 | ул. Гинтовта, д. 36 | 6 | 9 |  | 4 | 2020-09-02 | 2020-11-30
35 | ул. Гинтовта, д.10 | 4 | 12 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ ГРУПП" | 2 |  |  | 2
|  | 200 | [5 empty] | 176
400

## казна
Приложение №1
№ п/п | Адрес | № договора, дата, отсрочка платежа. | Коли-чество | Сумма, руб | Наличие экспертизы, №, дата | Дата проведения торгов | Дата проведения СМР | Место хранения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ул. Рогачевская, 1 | №134946-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 1 | 77187.6 | №775-60/20 от 10.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - январь 2021 | ул. Скорины,50
2 | ул. Рогачевская, 5 | №134948-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 2 | 77000.4 | №776-60/20 от 10.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - январь 2021 | ул. Скорины,50
3 | ул. Никифорова, 31 | №134941-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 2 | 113025.6 | №774-60/20 от 11.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - январь 2021 | ул. Скорины,50
4 | ул. Никифорова, 11 | №134940-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 1 | 26182.8 | №832-60/20 от 30.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - январь 2021 | ул. Скорины,50
5 | ул. Острошицкая, 13 | №134943-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 2 | 52258.8 | №847-60/20 от 08.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
6 | ул. Городецкая, 60 | №134937-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 1 | 26790 | №849-60/20 от 30.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - январь 2021 | ул. Скорины,50
7 | ул. Седых, 14В | №134949-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 1 | 26398.8 | №845-60/20 от 28.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - январь 2021 | ул. Скорины,50
8 | ул. Водолажского, 19 | №134934-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 1 | 51400.8 | №794-60/20 от 16.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
9 | ул. Водолажского, 17 | №134933-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 1 | 51350.4 | №800-60/20 от 16.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
10 | ул. Водолажского,21 | №134935-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 1 | 49665.6 | №793-60/20 от 16.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
11 | ул. Рогачевская, 3 | №134947-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 2 | 77550 | №729-60/20 от 31.08.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
12 | ул. 50 лет Победы, 3 | №134945-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 3 | 103386 | №727-60/20 от 29.08.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
13 | ул. Шафарнянская, 4 | №134953-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 2 | 51654 | №730-60/20 от 02.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
14 | ул. Гинтовта, 26 | №134936-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 1 | 130002 | №728-60/20 от 27.08.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
15 | ул. Славинского, 8 | №134950-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 2 | 72552 | №689-60/20 от 19.08.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
16 | ул. Шафарнянская, 2а | №135057-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 6 | 182643.6 | №696-60/20 от 25.08.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
17 | ул. Филимонова, 43 | №134951-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 2 | 54730.8 | №771-60/20 от 11.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
18 | ул. Филимонова, 45 | №134952-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 4 | 108130.8 | №806-60/20 от 22.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
19 | пер. Калининградский, 13 | №134938-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 3 | 89085.6 | №772-60/20 от 14.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
20 | ул. Никифорова, 35 | №134942-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 2 | 113860.8 | №732-60/20 от 08.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
21 | ул. 50 лет Победы, 1/2 | №134944-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 1 | 51729.6 | №799-60/20 от 17.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
22 | ул. Макаенка, 15А | №134939-ОМ-40072-2020, 23.10.2020, 30 дней | 2 | 52710 | №737-60/20 от 08.09.2020 | ноябрь-декабрь 2020 | декабрь 2020 - февраль 2021 | ул. Скорины,50
| Заместитель главного инженера |  |  |  |  | С.Б.Гольштейн

## график 21
График замены лифтов на обслуживаемом жилфонде КУП ЖКХ
Первомайского района г. Минска на 2021 год.
№ п/п | Адрес | Кол-во лифтов | Сроки начала работ | сроки окончания работ
1 | пер. Калининградский, д. 13 | 3 | январь | март | 3
2 | ул. 50 лет Победы, д. 1, к 2 | 2 | январь | март | 2.5
3 | ул. 50 лет Победы, д. 3 | 4 | январь | март | 3
4 | ул. Водолажского, д. 17 | 2 | январь | март | 2.5
5 | ул. Водолажского, д. 19 | 2 | январь | март | 2.5
6 | ул. Водолажского, д. 21 | 2 | январь | март | 2.5
7 | ул. Городецкая, д. 60 | 1 | январь | февраль | 1.5
8 | ул. Макаенка, д. 15а | 2 | январь | март | 2.5 | март
9 | ул. Никифорова, д. 11 | 1 | январь | февраль | 1.5 | 57 | по напрастающей
10 | ул. Никифорова, д. 31 | 4 | январь | февраль | 1.5 | февраль
11 | ул. Никифорова, д. 35 | 4 | январь | март | 3 | 28
12 | ул. Острошицкая, д. 13 | 2 | январь | февраль | 1.5
13 | ул. Рогачевская, д.1 | 3 | январь | февраль | 1.5
14 | ул. Рогачевская, д.3 | 3 | январь | март | 3
15 | ул. Рогачевская, д. 5 | 3 | январь | февраль | 1.5
16 | ул. Седых, д. 14в | 1 | январь | февраль | 1.5
17 | ул. Славинского, д. 8 | 2 | январь | март | 3
18 | ул. Филимонова, д. 43 | 2 | январь | март | 3
19 | ул. Филимонова, д. 45 | 4 | январь | март | 3
20 | ул. Шафарнянская, д. 4 | 2 | январь | март | 3
21 | ул. Гинтовта, д. 26 | 5 | январь | март | 3
22 | ул. 50 лет Победы, д. 5, к 2 | 2 | январь | март | 2.5
23 | ул. Городецкая, д. 70 | 9 | январь | февраль | 1.5
24 | ул. К. Чорного, д. 13а | 3 | январь | март | 2.5
25 | ул. Никифорова, д. 9 | 1 | январь | февраль | 1.5
26 | ул. Новгородская, д. 7 | 4 | январь | март | 2.5
27 | ул. Тикоцкого, д. 40 | 1 | январь | февраль | 1.5
28 | ул. Шафарнянская, д. 2а | 6 | январь | март | 3
29 | ул. Шугаева, д. 13, к. 2 | 2 | январь | февраль | 1.5
30 | ул. Шугаева, д. 9 | 3 | январь | март | 2.5
ИТОГО |  | 85

## Лист2
График замены лифтов на обслуживаемом жилфонде КУП ЖКХ
Первомайского района г. Минска на 2021 год.
№ п/п | Адрес | Кол-во лифтов | Сроки начала работ | сроки окончания работ
1 | пер. Калининградский, д. 13 | 3 | декабрь | февраль
2 | ул. 50 лет Победы, д. 1, к 2 | 2 | январь | март
3 | ул. 50 лет Победы, д. 3 | 4 | декабрь | февраль
4 | ул. Водолажского, д. 17 | 2 | январь | март
5 | ул. Водолажского, д. 19 | 2 | январь | март
6 | ул. Водолажского, д. 21 | 2 | январь | март
7 | ул. Городецкая, д. 60 | 1 | январь | февраль
8 | ул. Макаенка, д. 15а | 2 | декабрь | февраль
9 | ул. Никифорова, д. 11 | 1 | декабрь | февраль
10 | ул. Никифорова, д. 31 | 4 | декабрь | март
11 | ул. Никифорова, д. 35 | 4 | декабрь | февраль
12 | ул. Острошицкая, д. 13 | 2 | декабрь | февраль
13 | ул. Рогачевская, д.1 | 3 | январь | февраль
14 | ул. Рогачевская, д.3 | 3 | декабрь | февраль
15 | ул. Рогачевская, д. 5 | 3 | декабрь | февраль
16 | ул. Седых, д. 14в | 1 | январь | февраль
17 | ул. Славинского, д. 8 | 2 | декабрь | январь
18 | ул. Филимонова, д. 43 | 2 | январь | март
19 | ул. Филимонова, д. 45 | 4 | декабрь | февраль
20 | ул. Шафарнянская, д. 4 | 2 | декабрь | февраль
21 | ул. Гинтовта, д. 26 | 5 | декабрь | февраль
22 | ул. 50 лет Победы, д. 5, к 2 | 2 | декабрь | февраль
23 | ул. Городецкая, д. 70 | 9 | январь | февраль
24 | ул. К. Чорного, д. 13а | 3 | январь | март
25 | ул. Никифорова, д. 9 | 1 | январь | февраль
26 | ул. Новгородская, д. 7 | 4 | январь | март
27 | ул. Тикоцкого, д. 40 | 1 | январь | февраль
28 | ул. Шафарнянская, д. 2а | 6 | декабрь | март
29 | ул. Шугаева, д. 13, к. 2 | 2 | январь | февраль
30 | ул. Шугаева, д. 9 | 3 | январь | март
ИТОГО |  | 85